## Лист1
Номер этапа | Название этапа | Срок сдачи | Отчетность
1 | Проектирование требований к программному продукту | 02.09.24-16.09.24
| Описание предметной области | 02.09.24 - 04.09.24 | Описание предметной области
| Составление технического задания | 05.09.24-07.09.24 | Техническое задание
| Входная/выходная информация | 08.09.24-10.09.24 | Входная/выходная информация
| Контрольный пример | 11.09.24-16.09.2024 | Разработка требований
2 | Проектирование ПО | 16.09.24-30.09.24
| Прототип базы данных | 16.09.24-18.09.24 | Прототип базы данных.
| Разработка протипа API | 19.09.24-24.09.24 | Прототип API.
| Разработка прототипа ПО | 25.09.24-30.09.24 | Прототип ПО – интерфейс.
3 | Разработка функционала ПО | 30.10.24-20.10.24
| Разработка БД. | 01.10.24-06.29.10
| Разработка функционала настольного приложения (авторизация, удаление). | 07.10.24-11.10.24 | Презентация функционала стороны админа.
| Разработка функционала веб-приложения (авторизация, покупка, добавление, поиск, вывод). | 12.10.24-16.10.24 | Презентация функционалов стороны клиента.
4 | Тестирование программного продукта | 20.10.24 - 29.10.24
| Создание тест-кейсов | 20.10.24-21.10.24 | Тест-кейсы
| Модульное тестирование настольного риложения | 22.10.24-23.10.24 | Чек-лист модульного тестирования для настольного приложения
| Модульное тестирование веб-приложения | 25.10.24-26.10.24 | Чек-лист модульного тестирования для веб-приложения
| Функциональное тестирование | 27.10.24-28.10.24 | Протокол тестирования для настольного приложения
5 | Составление документации по проекту | 29.10.24-12.11.24
| Составление руководства для клиента. | 29.10.24-06.11.24 | Руководство пользователя.
| Составление руководства для риелтора. | 07.11.24-11.11.24 | Руководство администратора.
6 | Сдача программного продукта в эксплуатацию | 12.11.24-16.12.24 | Программный продукт. Презентация программного продукта.